## Verkáætlun
Verkáætlun fyrir aðgerðaráætlun Reykjavíkurborgar gegn ofbeldi
Verkefni: Aðgerðaáætlun gegn ofbeldi 2025-2027
Uppfærð dags. 24. september 2024
Starfsfólk borgarinnar sem kemur að vinnunni: Halldóra Dýrleifar Gunnarsdóttir, frá mannréttinda- og lýðræðisskrifstofu og tilnefndir fulltrúar sviða sem tengjast ofbeldisvörnum
Dagsetning: Júní-desember 2024
Verkáætlun | Maí |  |  |  | Júní |  |  |  | Ágúst |  |  |  | September |  |  |  | Október |  |  |  | Nóvember |  |  |  | Desember
| 6. -13. | 13.-20. | 20.-27 | 24.-29. | 3. -10. | 10.-17. | 17.-24 | 24.-29. | 1.-8. | 8.-15. | 15.-22. | 22.-29. | 2.-9. | 9.-16. | 16.-23. | 23.-30. | 1.-8. | 8.-15. | 15.-2.2 | 22.-29. | 1.-8. | 8.-15 | 15.-22. | 22.-29. | 2.-9. | 9.-16.
Undirbúningur
Vinna drög að erindisbréfi fyrir starfshóp vegna áætlunar
Fara yfir eldri áætlun - verkefni sem standa eftir og verkefni sem eru viðvarandi
Leggja verkáætlun, erindisbréf og stöðu fyrri áætlunar fyrir mannréttinda- og ofbeldisvarnarráð |  |  | 2024-05-23
Senda uppl. um vinnuna til viðkomandi sviðsstjóra og beiðni um tengiliði sviða (bréf)
Rýna sáttmála sem Ísland hefur undirritað og lög sem eiga við
Kortlagning
Halda vinnufund/stund með mannréttinda- og ofbeldisvarnarráði | [10 empty] | 2024-08-22
Kortleggja stöðuna - áskoranir og tækifæri | [10 empty] | 2024-08-22
Halda fundi með tengiliðum sviða
Kynna vinnunna fyrir öldungaráði, Ferils- og samráðsnefnd og fjölmenningarráði
Halda fund með starfsfólki mannréttinda- og lýðræðisskrifstofu sem tengist málefninu
Hafa samráð við hagaðila
Úrvinnsla
Vinna úr hugmyndum frá ráðinu
Vinna úr aðgerðum sem koma frá sviðum og öðrum hagaðilum
Setja fram drög að aðgerðaáætlun
Leggja fyrstu drög að aðgerðaáætlun fyrir ráðið | [15 empty] | 26.sept.
Vinna úr athugasemdum ráðsins
Leggja önnur drög að aðgerðaráætlun fyrir ráðið | [16 empty] | 10.okt.
Senda önnur drög að aðgerðaáætlun á svið til yfirferðar og samþykktar
Samráð við aðra hagaðila II (Setja drög í samráðsgátt - markpóstur)
Vinna úr athugasemdum sviða og hagaðila
Lokaafurð
Lokadrög að aðgerðaáætlun lögð fyrir mannréttinda- og ofbeldisvarnaráð til samþykktar | [23 empty] | 28. nóv.
Samþykkt aðgerðaáætlun lögð fram í borgarráði
Samþykkt aðgerðaáætlun lögð fram í borgarstjórn
Setja samþykkta aðgerðaáætlun á vefinn og vista í Hlöðunni
Upplýsingagjöf og eftirlit
Upplýsa sviðsstjóra, starfshópinn og ábyrgðaraðila aðgerða um samþykkta áætlun (bréf)
Setja upp mælaborð með stöðu aðgerða á vef borgarinnar (ath. betur).
Senda út beiðni um upplýsingar/stöðu til ábyrgðaraðila aðgerða 2x á ári
Fara yfir stöðu aðgerða 2x á ári í mannréttinda- og obeldisvarnarráði